## Dossier
SOUMISSION AIDE AU DEVELOPPEMENT
Nom de la société
Raison sociale du partenaire
Date de soumission
Genre (audiovisuel ou cinéma)
Sommaire :
1. Recap Société et complétude dossier : quels documents déposer ?
2. Filmographie et date de mise en production/tournage
3. Planning de mise en production envisagé
4. Fiche Projet 1
5. Fiche Projet 2
6. Fiche Projet 3
7. Fiche Projet 4
8. Récapitulatif Budget de développement
Dossier de présentation pour passage en Conseil Administration A adresser à Maxime Autret maxime@sofitvcine.com danielle@sofitvcine.com 3, square du Roule 75008 Paris
DEVTVCINE 11 - 3, square du Roule 75008 Paris tel : + 33 1 53 76 22 38
Société de production et de réalisation - filiale de la SOFICA SOFITVCINE 11

## Recap Société
DOSSIER RECAPITULATIF DE SOUMISSION AU CO-DEVELOPPEMENT
| Date de création |  |  | ci-après dénommé le partenaire
SIRET (14 chiffres)
| Représentant légal |  | Personne à contacter (à compléter si différent du représentant légal).
|  | Nom |  | Nom
| Prénom |  | Prénom
| Fonction |  | Fonction
| Email |  | Email
| Tél. |  | Tél.
| Adresse |  | Adresse
En cas de détention par une holding, préciser l'actionnariat de cette dernière. Si le demandeur fait partie d’un groupe, joindre un organigramme (avec participations, effectifs et chiffre d’affaires des sociétés du groupe).
DOCUMENT A COMPLETER ET JOINDRE EN SUS LES ELEMENTS SUIVANTS : à fournir : 1 exemplaire numérique (contact@sofitvcine.com) + 1 exemplaire papier - Présentation de la société - Dernière liasse fiscale complète ou dernier bilan et compte de résultats approuvés par l’assemblée - Copie des conventions de développement existante (autres SOFICA, Etablissement de crédit, TEPA etc.) - Engagements hors bilan à date de la soumission & elements constitutifs de l'endettement estimé à date - Contrats d'auteur(s) signés ou projet à la date de soumission - Filmographie de la société - CV du producteur - Filmographie et/ou CV des Auteurs et Réalisateur(s) envisagé(s) - Tout autre document appuyant votre demande
Certifie l’exactitude et la sincérité des informations fournies dans le présent document,
| Date : | @date
Nom et signature du producteur candidat :
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme

## Planning de mise en prod
Planning de développement et mise en production à compléter - planning et chiffres donnés à titre illustratif
| Nom de la Société : | #VALUE!
| Responsable : | #VALUE!
| Date de soumission : | 0
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
N° | Projet | Description | Livrable attendu | Durée en mois | Estimation coût (K€) | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec.
n°1 | Titre 1 | Développement | Monitoring et suivi de DEVTVCINE 9 | 26 | 270
phase A | Objectif - développement initial | Etape | Résultats attendus | 9 | 90 | bar: 2023 janv. to 2023 sept
1.1 | Equipe de développement | Signature des contrats auteurs | Document de synthèse disponible Enregistrement contrats auteurs et du contrat DEVTVCINE 9 Règlement par DEVTVCINE 9 de l'apport | 1 | 30 | bar: 2023 janv.
1.2 | Présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs ou coproducteur | Ecriture bible ou traitement / note d’intention d’adaptation en vue de présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs | Signature des éventuels contrats de codéveloppement | 4 | 10 | bar: 2023 fev. to 2023 mai
1.3 | Ecriture | Ecriture des scénarios | Réglements échéances contrats d'auteurs | 8 | 50 | bar: 2023 fev. to 2023 sept
phase B | Objectif - structuration développement | Etape | Résultats attendus | 8 | 115 | bar: 2023 oct. to 2024 mai
2.1 | Acquisition des droits de/auprès du réalisateur choisi | Signature du contrat réalisateur | Travail sur nouvelle version du scénario - règlement échéance signature | 7 | 50 | bar: 2023 oct. to 2024 avril
2.2 | Polish du scénario et/ou bible définitive et/ou scénario 1er - 2ème épisode | Suivi avec partenaires - étape rémunération phase 2 auteurs | Validation des intervenants et coproducteurs Règlement échéances validation | 7 | 50 | bar: 2023 oct. to 2024 avril
2.3 | Polish du scénario et/ou bible définitive | Fabrication teaser éventuel - document marketing pour sollicitation |  | 2 | 15 | bar: 2024 avril to 2024 mai
phase C | Objectif - viabilité de la production | Etape | Résultats attendus | 9 | 65 | bar: 2024 juin to 2025 fev.
3.1 | Casting | Réalisateur et directeur de casting | Choix des comédiens principaux et techniciens principaux | 4 | 25 | bar: 2024 juin to 2024 sept
3.2 | Chiffrage du devis prévisionnel | Recrutement directeur de production | Validation des coproducteurs | 4 | 20 | bar: 2024 août to 2024 nov.
3.3 | Etablissement du plan de financement prévisionnel | Recherche d’accords de coproduction et de distribution Sollicitation Sofica SOFITVCINE | Viabilité du projet et décision greenlight provisoire | 6 | 10 | bar: 2024 juill. to 2024 dec.
3.4 | Etablissement d’un planning de production et détermination des lieux de tournage et décors - finalisation budget | En // du casting | Phase de négociation avec partenaires sur apports financiers -Validation définitive et décision mise en production | 5 | 10 | bar: 2024 juill. to 2024 sept; 2025 fev. to 2025 mars
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
N° | Projet | Description | Livrable attendu | Durée en mois | Estimation coût (K€) | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec.
n°2 | Titre 2 | Développement | Monitoring et suivi de DEVTVCINE 9 | 21 | 200
phase A | Objectif - développement initial | Etape | Résultats attendus | 6 | 30 | bar: 2023 août to 2024 janv.
1.1 | Equipe de développement | Signature des contrats auteurs | Document de synthèse disponible Enregistrement contrats auteurs et du contrat DEVTVCINE 9 Règlement par DEVTVCINE 9 de l'apport | 1 | 15 | bar: 2023 août
1.2 | Présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs ou coproducteur | Ecriture bible ou traitement / note d’intention d’adaptation en vue de présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs | Signature des éventuels contrats de codéveloppement | 3 | 10 | bar: 2023 sept to 2023 nov.
1.3 | Ecriture | Ecriture des scénarios | Réglements échéances contrats d'auteurs | 6 | 5 | bar: 2023 sept to 2024 fev.
phase B | Objectif - structuration développement | Etape | Résultats attendus | 7 | 40 | bar: 2024 mars to 2024 sept
2.1 | Acquisition des droits de/auprès du réalisateur choisi | Signature du contrat réalisateur | Travail sur nouvelle version du scénario - règlement échéance signature | 7 | 20 | bar: 2024 mars to 2024 sept
2.2 | Polish du scénario et/ou bible définitive et/ou scénario 1er - 2ème épisode | Recrutement éventuel script doctor - Suivi avec partenaires - étape rémunération phase 2 auteurs | Validation des intervenants et coproducteurs Règlement échéances validation | 7 | 10 | bar: 2024 mars to 2024 sept
2.3 | Polish du scénario et/ou bible définitive | Fabrication teaser éventuel - document marketing pour sollicitation |  | 2 | 10 | bar: 2024 août to 2024 sept
phase C | Objectif - viabilité de la production | Etape | Résultats attendus | 8 | 130 | bar: 2024 oct. to 2025 mai
3.1 | Casting | Réalisateur et directeur de casting | Choix des comédiens principaux et techniciens principaux | 4 | 25 | bar: 2024 nov. to 2025 fev.
3.2 | Chiffrage du devis prévisionnel | Recrutement directeur de production | Validation des coproducteurs | 4 | 20 | bar: 2025 janv. to 2025 avril
3.3 | Etablissement du plan de financement prévisionnel | Recherche d’accords de coproduction et de distribution Sollicitation Sofica SOFITVCINE | Viabilité du projet et décision greenlight provisoire | 6 | 10 | bar: 2024 dec. to 2025 mai
3.4 | Etablissement d’un planning de production et détermination des lieux de tournage et décors - finalisation budget | En // du casting | Phase de négociation avec partenaires sur apports financiers -Validation définitive et décision mise en production | 5 | 75 | bar: 2024 dec. to 2025 fev.; 2025 avril to 2025 mai
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
N° | Projet | Description | Livrable attendu | Durée en mois | Estimation coût (K€) | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec.
n°3 | Titre 3 | Développement | Monitoring et suivi de DEVTVCINE 9 | 25 | 280
phase A | Objectif - développement initial | Etape | Résultats attendus | 9 | 80 | bar: 2023 juill. to 2024 mars
1.1 | Equipe de développement | Signature des contrats auteurs | Document de synthèse disponible Enregistrement contrats auteurs et du contrat DEVTVCINE 9 Règlement par DEVTVCINE 9 de l'apport | 1 | 25 | bar: 2023 août
1.2 | Présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs ou coproducteur | Ecriture bible ou traitement / note d’intention d’adaptation en vue de présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs | Signature des éventuels contrats de codéveloppement | 7 | 20 | bar: 2023 sept to 2024 mars
1.3 | Ecriture | Ecriture des scénarios | Réglements échéances contrats d'auteurs | 7 | 35 | bar: 2023 sept to 2024 mars
phase B | Objectif - structuration développement | Etape | Résultats attendus | 7 | 75 | bar: 2024 avril to 2024 sept; 2024 nov.
2.1 | Acquisition des droits de/auprès du réalisateur choisi | Signature du contrat réalisateur | Travail sur nouvelle version du scénario - règlement échéance signature | 5 | 40 | bar: 2024 avril to 2024 août
2.2 | Polish du scénario et/ou bible définitive et/ou scénario 1er - 2ème épisode | Recrutement éventuel script doctor - Suivi avec partenaires - étape rémunération phase 2 auteurs | Validation des intervenants et coproducteurs Règlement échéances validation | 4 | 15 | bar: 2024 juill. to 2024 sept; 2024 nov.
2.3 | Finalisation scénario et/ou bible définitive | Fabrication teaser éventuel - document marketing pour sollicitation |  | 2 | 20 | bar: 2024 oct. to 2024 nov.
phase C | Objectif - viabilité de la production | Etape | Résultats attendus | 9 | 125 | bar: 2024 nov. to 2025 juill.
3.1 | Casting | Réalisateur et directeur de casting | Choix des comédiens principaux et techniciens principaux | 4 | 40 | bar: 2024 dec. to 2025 mars
3.2 | Chiffrage du devis prévisionnel | Recrutement directeur de production | Validation des coproducteurs | 4 | 25 | bar: 2025 janv. to 2025 mars; 2025 mai
3.3 | Etablissement du plan de financement prévisionnel | Recherche d’accords de coproduction et de distribution Sollicitation Sofica SOFITVCINE | Viabilité du projet et décision greenlight provisoire | 6 | 20 | bar: 2025 fev. to 2025 juill.
3.4 | Etablissement d’un planning de production et détermination des lieux de tournage et décors - finalisation budget | En // du casting | Phase de négociation avec partenaires sur apports financiers -Validation définitive et décision mise en production | 1 | 40 | bar: 2025 juill.
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
N° | Projet | Description | Livrable attendu | Durée en mois | Estimation coût (K€) | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec. | janv. | fev. | mars | avril | mai | juin | juill. | août | sept | oct. | nov. | dec.
n°4 | Titre 4 | Développement | Monitoring et suivi de DEVTVCINE 11 | 26 | 335
phase A | Objectif - développement initial | Etape | Résultats attendus | 9 | 95 | bar: 2023 nov. to 2024 juill.
1.1 | Equipe de développement | Signature des contrats auteurs | Document de synthèse disponible Enregistrement contrats auteurs et du contrat DEVTVCINE 11 Règlement par DEVTVCINE 11 de l'apport | 1 | 40 | bar: 2023 nov.
1.2 | Présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs ou coproducteur | Ecriture bible ou traitement / note d’intention d’adaptation en vue de présenter le projet à de potentiels partenaires diffuseurs | Signature des éventuels contrats de codéveloppement | 4 | 40 | bar: 2023 dec. to 2024 mars
1.3 | Ecriture | Ecriture des scénarios | Réglements échéances contrats d'auteurs | 8 | 15 | bar: 2023 dec. to 2024 juill.
phase B | Objectif - structuration développement | Etape | Résultats attendus | 8 | 55 | bar: 2024 août to 2025 mars
2.1 | Acquisition des droits de/auprès du réalisateur choisi | Signature du contrat réalisateur | Travail sur nouvelle version du scénario - règlement échéance signature | 7 | 35 | bar: 2024 août to 2025 fev.
2.2 | Polish du scénario et/ou bible définitive et/ou scénario 1er - 2ème épisode | Recrutement éventuel script doctor - Suivi avec partenaires - étape rémunération phase 2 auteurs | Validation des intervenants et coproducteurs Règlement échéances validation | 7 | 15 | bar: 2024 août to 2025 fev.
2.3 | Polish du scénario et/ou bible définitive | Fabrication teaser éventuel - document marketing pour sollicitation |  | 2 | 5 | bar: 2025 fev. to 2025 mars
phase C | Objectif - viabilité de la production | Etape | Résultats attendus | 9 | 185 | bar: 2025 avril to 2025 dec.
3.1 | Casting | Réalisateur et directeur de casting | Choix des comédiens principaux et techniciens principaux | 4 | 40 | bar: 2025 avril to 2025 juill.
3.2 | Chiffrage du devis prévisionnel | Recrutement directeur de production | Validation des coproducteurs | 4 | 25 | bar: 2025 juin to 2025 sept
3.3 | Etablissement du plan de financement prévisionnel | Recherche d’accords de coproduction et de distribution Sollicitation Sofica SOFITVCINE | Viabilité du projet et décision greenlight provisoire | 6 | 20 | bar: 2025 mai to 2025 oct.
3.4 | Etablissement d’un planning de production et détermination des lieux de tournage et décors - finalisation budget | En // du casting | Phase de négociation avec partenaires sur apports financiers -Validation définitive et décision mise en production | 4 | 100 | bar: 2025 mai to 2025 juill.; 2025 dec.

## Fiche Projet 1
Fiche Projet | Titre 1
N° RCA
Auteur(s)
Adapté de (le cas échéant) MERCI DE PRECISER DATE OPTION
Réalisateur (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Casting (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Genre
Stade d'écriture (synopsis, traitement, continuité dialoguée, version du scénario)
Synopsis
Budget de développement | 0
Aides obtenues
Distribution (le cas échéant)
Autres éléments de financement
Date de tournage envisagée
Budget prévisionnel de production
Convention de développement Etablissement de Crédit (MERCI DE PRECISER QUI ET MONTANT)
Récapitulatif des contrats signés ou en cours de négociation
Nom du co-contractant | Nature du contrat | Date de signature | N°RCA

## Fiche Projet 2
Fiche Film | Titre 2
N° RCA
Auteur(s)
Adapté de (le cas échéant) MERCI DE PRECISER DATE OPTION
Réalisateur (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Casting (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Genre
Stade d'écriture (synopsis, traitement, continuité dialoguée, version du scénario)
Synopsis
Budget de développement | 0
Aides obtenues
Distribution (le cas échéant)
Autres éléments de financement
Date de tournage envisagée
Budget prévisionnel de production
Convention de développement Etablissement de Crédit (MERCI DE PRECISER QUI ET MONTANT)
Récapitulatif des contrats signés ou en cours de négociation
Nom du co-contractant | Nature du contrat | Date de signature | N°RCA

## Fiche Projet 3
Fiche Film | Titre 3
N° RCA
Auteur(s)
Adapté de (le cas échéant) MERCI DE PRECISER DATE OPTION
Réalisateur (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Casting (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Genre
Stade d'écriture (synopsis, traitement, continuité dialoguée, version du scénario)
Synopsis
Budget de développement | 0
Aides obtenues
Distribution (le cas échéant)
Autres éléments de financement
Date de tournage envisagée
Budget prévisionnel de production
Convention de développement Etablissement de Crédit (MERCI DE PRECISER QUI ET MONTANT)
Récapitulatif des contrats signés ou en cours de négociation
Nom du co-contractant | Nature du contrat | Date de signature | N°RCA

## Fiche Projet 4
Fiche Film | Titre 4
N° RCA
Auteur(s)
Adapté de (le cas échéant) MERCI DE PRECISER DATE OPTION
Réalisateur (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Casting (pressenti/confirmé MERCI DE PRECISER)
Genre
Stade d'écriture (synopsis, traitement, continuité dialoguée, version du scénario)
Synopsis
Budget de développement | 0
Aides obtenues
Distribution (le cas échéant)
Autres éléments de financement
Date de tournage envisagée
Budget prévisionnel de production
Convention de développement Etablissement de Crédit (MERCI DE PRECISER QUI ET MONTANT)
Récapitulatif des contrats signés ou en cours de négociation
Nom du co-contractant | Nature du contrat | Date de signature | N°RCA

## Recap budget développement
Récapitulatif du buget de développement (Slate de soumission)
Titre | Genre (Cinema - Audiovisuel - Animation - Fiction - Documentaire) | Budget developpement TOTAL | PLAN DE FINANCEMENT |  |  |  |  | DEPENSES ECRITURE / DROITS AUTEURS - OPTIONS |  |  |  |  | AUTRES DEPENSES |  |  |  |  | TOTAL DEPENSES
|  |  | Apport Producteur | Subventions Aides | Coproducteur(s) éventuel(s) | Autres SOFICA | Apport DEVTVCINE 11 | Dépenses effectuées | Dépenses engagées | Dépenses prévues | Dépenses sous conditions suspensives de mise en production | Total dépenses Ecriture | Dépenses effectuées | Dépenses engagées | Dépenses prévues | Dépenses sous conditions suspensives de mise en production | Total Autres dépenses | Total dépenses effectuées | Total dépenses engagées | Total dépenses prévues | Dépenses sous conditions suspensives de mise en production | Total Dépenses
Titre 1 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Titre 2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Titre 3 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Titre 4 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Total |  | 0
Récapitulatif des Projets
Titre | Format envisagé (Unitaire - Série) | Auteur(s) |  | Réalisateur(s) |  |  | Date de production envisagée
Titre 1
Titre 2
Titre 3
Titre 4